## PLATAFORMA
PLAN DE PRODUCCION DE PLATAFORMAS
| FECHA: | 2026-07-01
EQUIPOS EN PRODUCCION:
CLIENTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO (ESTIMADA) | FASE I (CORTE) | FASE II (DISPOSITIVO) | FASE III (ARMADO DE BARAS) | FASE IV (IPR) | FASE V (PERCHAS) | FASE VI (ACABADO Y EXTRAS) | FASE VII (ESCOREADO Y LAVADO) | FASE VIII (PRIMER) | FASE IX ( PINTURA) | FASE X (LUZ) | FASE XI (AIRE) | FASE XII (PISO) | MATERIAL FALTANTE
Germain #2 | [5 empty] | PAUSA | [8 empty] | Bordas Laterales.
Germain #1 | [7 empty] | PAUSA
Venancio #2 40Ft. | [5 empty] | COMPLETO (Hasta este paso solicita el cliente).
Venancio #1 40Ft. | [5 empty] | COMPLETO (Hasta este paso solicita el cliente).
Venancio 42Ft | [14 empty] | "COMPLETA"
Braika #2 | [7 empty] | PROCESO | [6 empty] | Ejes y Patines.
Braika #1
Uribes #2 | [11 empty] | PROCESO
Uribes #1 | [11 empty] | PAUSA
Camorra 42Ft" | [10 empty] | PROCESO
Hector Acosta | [12 empty] | PAUSA |  | Bolsas y Amortiguadores.
SHOTES #4 | [10 empty] | ESPERA |  |  |  | Lamina para piso Laminado, Matracas, Kit de Luz, Loderas, Topes, Bolsas de Retractil.
SHOTES #3 | [10 empty] | ESPERA |  |  | PROCESO | Kit de ABS 2 Ejes, Kit de Luz, Loderas, Gancho, Topes, Piso, Matracas.
SHOTES #2 | [14 empty] | "COMPLETA"
SHOTES #1 | [14 empty] | "COMPLETA"
Jaula Heraclio Amador #2 | [14 empty] | "COMPLETA"
Jaula Heraclio Amador #1 | [14 empty] | "COMPLETA"
Cesar Valdez #2 | [14 empty] | Matracas, Bolsas de Retractil chicas, Gancho, 2 Hembras 7 polos.
Cesar Valdez #1 | [14 empty] | Matracas, Bolsas de Retractil chicas, Gancho.

## GONDOLA
PLAN DE PRODUCCION DE GONDOLAS
| FECHA: | 2026-07-01
EQUIPOS EN PRODUCCION:
CLIENTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO (ESTIMADA) | FASE I (CORTE) | FASE II (DISPOSITIVO) | FASE III (ARMADO DE BARAS) | FASE IV (JALON Y CAJONES PARA TINA) | FASE V (SUSPENSIÓN, EJES Y PATINES) | FASE VI (ACABADOS) | FASE VII (MONTADO DE TINA) | FASE VIII (ESCOREADO Y LAVADO) | FASE IX ( PRAIMER) | FASE X (PINTURA) | FASE XI (AIRE) | FASE XII (LUZ) | MATERIAL FALTANTE
ALFREDO SILVA (3 Ejes) #3 | [14 empty] | "COMPLETA"
ALFREDO SILVA (3 Ejes) #4 | [6 empty] | PAUSA | [6 empty] | PROCESO | Suspensión y Ejes
ALFREDO SILVA (3 Ejes) #5 | [6 empty] | PAUSA | [6 empty] | PROCESO | Suspensión y Ejes
ALFREDO SILVA (2 Ejes) #6 | [6 empty] | PAUSA | [7 empty] | Suspensión, Patines y Ejes
ALFREDO SILVA (2 Ejes) #7 | [14 empty] | Placa para las almas.
Jairo #1 | [14 empty] | Suspensión, Patines y Ejes
Adrian Rios | [14 empty] | Fenders.
ENSAMBLE DE TINA
CLIENTE | FASE I (PISO Y VUELTAS LATERALES) | FASE II (CUELLOS Y PLACAS SUPERIORES) |  | FASE III (ENSAMBLE DE HSS PRINCIPAL) | FASE IV ENSAMBLE DE FRENTE Y HSS LATERAL) |  | FASE V (ENSAMBLE DE PORTERIAS) | FASE VI (COMPLEMENTOS) | FASE VII (RESOLDADO EXTERNO) | FASE VIII (RESOLDADO INTERNO) | FASE IX (ENSAMBLE DE PUERTA Y PLAFONERA) |  | FASE X (TERMINADOS) | MATERIAL FALTANTE
ALFREDO SILVA (3 Ejes) #3
ALFREDO SILVA (3 Ejes) #4
ALFREDO SILVA (3 Ejes) #5
ALFREDO SILVA (2 Ejes) #6 | [10 empty] | PROCESO
ALFREDO SILVA (2 Ejes) #7 | [8 empty] | PROCESO
Jairo #1
Adrian Rios

## DOLLY
PLAN DE PRODUCCION DE DOLLY
| FECHA: | 2026-07-01
EQUIPOS EN PRODUCCION:
CLIENTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | FASE I (ARMADO DE PUENTES) | FASE II (ARMADO DE CUADRO) | FASE III (PERCHAS Y PLATOS) | FASE IV (PORTALODERAS, LANZA) | FASE V (RETRACTIL, EJES) | FASE VI (ESCOREADO Y LAVADO) | FASE VII (PRIMER) | FASE VIII (PINTURA) | FASE IX (LUZ) | FASE X (AIRE) | OBSERVACIONES
Germain #2 | [12 empty] | Enllantado.
Angel Vega | [12 empty] | Kit de Aire, Kit de Luz.
Hector Acosta | [12 empty] | Suspensión.
Zenon Vargas (Rifa) |  |  |  |  | PAUSA | [7 empty] | 2 Suspenciones, 2 Ejes, 1 Sistema Retractil
Cesar Valdez | [10 empty] | PAUSA | PAUSA
Germain #1

## TRAILA
PLAN DE PRODUCCION DE TRAILAS
| FECHA: | 2026-07-01
EQUIPOS EN PRODUCCION:
CLIENTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO (ESTIMADA) | FASE I (ARMADO DE CUADRO) | FASE II (ENSAMBLE DE TRABESAÑOS) | FASE III (ENSAMBLE DE EJES) | FASE IV (ENSAMBLE DE PASAMANOS) | FASE V (ENSAMBLE DE LANZA) | FASE VI (PUERTA O TAPA) | FASE VII (ACABADOS) | FASE VIII (PRIMER) | FASE IX (PINTURA) | FASE X (LUZ) | FASE XI (PISO) | MATERIAL FALTANTE
Genaro Zamora (Volteo) #2
Cuadro Armado
Caballos
Genaro Zamora (Volteo) #1 | [13 empty] | Falta de material
Alfredo Soto | [13 empty] | NIP
Genaro Zamora #2 | [13 empty] | NIP
Genaro Zamora #1 | [13 empty] | NIP