## PLATAFORMA
PLAN DE PRODUCCION DE PLATAFORMAS
| FECHA: | 2026-06-03
EQUIPOS EN PRODUCCION:
CLIENTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO (ESTIMADA) | FASE I (CORTE) | FASE II (DISPOSITIVO) | FASE III (ARMADO DE BARAS) | FASE IV (IPR) | FASE V (PERCHAS) | FASE VI (ACABADO Y EXTRAS) | FASE VII (ESCOREADO Y LAVADO) | FASE VIII (PRIMER) | FASE IX ( PINTURA) | FASE X (LUZ) | FASE XI (AIRE) | FASE XII (PISO) | MATERIAL FALTANTE
Venancio 40Ft
Venancio 42Ft
Germain #2
Germain #1
Uribes #2
Uribes #1
Camorra 42Ft"
Braika #2 | [14 empty] | Piso, Kit de luz,Kit de aire, Rines y Llantas.
Braika #1 | [14 empty] | Kit de luz, Kit de aire, Rines y Llantas.
Genaro 3G #6 | [14 empty] | Gancho, Kit de ABS 2 Ejes, Topes, Matracas.
Hector Acosta | [14 empty] | Candados, Kit de ABS, Kit de Luz, Piso, Pintura Azul.
Genaro 3G #5 | [14 empty] | Gancho, Kit de ABS 2 Ejes, Topes, Matracas.
Genaro 3G #4 | [14 empty] | Gancho, Kit de ABS 2 Ejes, Topes, Matracas.
Genaro 3G #3 | [14 empty] | Gancho, Kit de ABS 2 Ejes, Topes, Matracas.
Genaro 3G #2 | [14 empty] | Matracas, Gancho, Topes, Esparragos.
SHOTES #4 | [10 empty] | ESPERA |  |  |  | Lamina para piso Laminado, Matracas, Kit de Luz, Loderas, Topes, Bolsas de Retractil.
SHOTES #3 | [10 empty] | ESPERA |  |  |  | Kit de ABS 2 Ejes, Kit de Luz, Loderas, Gancho, Topes, Piso, Lamina para piso laminado, Matracas.
SHOTES #2 | [14 empty] | "COMPLETA"
SHOTES #1 | [14 empty] | "COMPLETA"
Genaro 3G #1 | [14 empty] | Matracas.
Jaula Ismael | [14 empty] | Piso de madera 45Ft, Laminado , Kit de ABS 3 Ejes, Kit de Luz, Rines y Llantas.
Jaula Heraclio Amador #2 | [14 empty] | "COMPLETA"
Jaula Heraclio Amador #1 | [14 empty] | "COMPLETA"
Cesar Valdez #2 | [14 empty] | Matracas, Bolsas de Retractil chicas, Gancho, 2 Hembras 7 polos.
Cesar Valdez #1 | [14 empty] | Matracas, Bolsas de Retractil chicas, Gancho.

## GONDOLA
PLAN DE PRODUCCION DE GONDOLAS
| FECHA: | 2026-06-03
EQUIPOS EN PRODUCCION:
CLIENTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO (ESTIMADA) | FASE I (CORTE) | FASE II (DISPOSITIVO) | FASE III (ARMADO DE BARAS) | FASE IV (JALON Y CAJONES PARA TINA) | FASE V (SUSPENSIÓN, EJES Y PATINES) | FASE VI (ACABADOS) | FASE VII (MONTADO DE TINA) | FASE VIII (ESCOREADO Y LAVADO) | FASE IX ( PRAIMER) | FASE X (PINTURA) | FASE XI (AIRE) | FASE XII (LUZ) | MATERIAL FALTANTE
ALFREDO SILVA #1 | [6 empty] | ESPERA | [7 empty] | Patines y Ejes
ALFREDO SILVA #2 | [14 empty] | Patines y Ejes
ALFREDO SILVA #3 |  |  |  |  | PROCESO | [9 empty] | Flechas, Suspensión, Patines y Ejes
ALFREDO SILVA #4 |  |  |  | ESPERA | [10 empty] | Plancha, Solera 1/2X6", Flechas, Suspensión, Patines y Ejes
ALFREDO SILVA #5 | [14 empty] | Plancha, Solera 1/2X6", Flechas, Suspensión, Patines y Ejes
ALFREDO SILVA #6 | [14 empty] | Plancha, Solera 1/2X6", Flechas, Suspensión, Patines y Ejes
ENSAMBLE DE TINA
CLIENTE | FASE I (PISO Y VUELTAS LATERALES) | FASE II (CUELLOS Y PLACAS SUPERIORES) |  | FASE III (ENSAMBLE DE HSS PRINCIPAL) | FASE IV ENSAMBLE DE FRENTE Y HSS LATERAL) |  | FASE V (ENSAMBLE DE PORTERIAS) | FASE VI (COMPLEMENTOS) | FASE VII (RESOLDADO EXTERNO) | FASE VIII (RESOLDADO INTERNO) | FASE IX (ENSAMBLE DE PUERTA Y PLAFONERA) |  | FASE X (TERMINADOS) | MATERIAL FALTANTE
ALFREDO SILVA #1
ALFREDO SILVA #2
ALFREDO SILVA #3 | [10 empty] | PROCESO
ALFREDO SILVA #4
ALFREDO SILVA #5
ALFREDO SILVA #6

## DOLLY
PLAN DE PRODUCCION DE DOLLY
| FECHA: | 2026-06-03
EQUIPOS EN PRODUCCION:
CLIENTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO (ESTIMADA) | FASE I (ARMADO DE PUENTES) | FASE II (ARMADO DE CUADRO) | FASE II (PERCHAS Y PLATOS) | FASE III (PORTALODERAS, LANZA) | FASE IV (RETRACTIL, EJES) | FASE V (ESCOREADO Y LAVADO) | FASE VI (PRIMER) | FASE VII (PINTURA) | FASE VIII (LUZ) | FASE VI (AIRE) | OBSERVACIONES
Alfredo Silva #2
Alfredo Silva #1
Genaro 3G #4
Genaro 3G #3
Genaro 3G #2
Gabino | [9 empty] | PROCESO

## TRAILA
PLAN DE PRODUCCION DE TRAILAS
| FECHA: | 2026-06-03
EQUIPOS EN PRODUCCION:
CLIENTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO (ESTIMADA) | FASE I (ARMADO DE CUADRO) | FASE II (ENSAMBLE DE TRABESAÑOS) | FASE III (ENSAMBLE DE EJES) | FASE IV (ENSAMBLE DE PASAMANOS) | FASE V (ENSAMBLE DE LANZA) | FASE VI (PUERTA O TAPA) | FASE VII (ACABADOS) | FASE VIII (PRIMER) | FASE IX (PINTURA) | FASE X (LUZ) | FASE XI (PISO) | MATERIAL FALTANTE
Genaro Zamora (Volteo) #2
Cuadro Armado
Caballos
Genaro Zamora (Volteo) #1 | [13 empty] | Falta de material
Alfredo Soto | [13 empty] | NIP
Genaro Zamora #2 | [13 empty] | NIP
Genaro Zamora #1 | [13 empty] | NIP