## PLATAFORMA
PLAN DE PRODUCCION DE PLATAFORMAS
| FECHA: | 2026-09-07
EQUIPOS EN PRODUCCION:
CLIENTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO (ESTIMADA) | FASE I (CORTE) | FASE II (DISPOSITIVO) | FASE III (ARMADO DE BARAS) | FASE IV (IPR) | FASE V (PERCHAS) | FASE VI (ACABADO Y EXTRAS) | FASE VII (ESCOREADO Y LAVADO) | FASE VIII (PRIMER) | FASE IX ( PINTURA) | FASE X (LUZ) | FASE XI (AIRE) | FASE XII (PISO) | MATERIAL FALTANTE
Germain #8 |  |  |  | PROCESO
Germain #7 |  |  |  |  | PROCESO
Eduardo Castelan 42Ft. |  |  |  |  | INCOMPLETO
Germain #6 | [14 empty] | Plancha, Buchacas, Caja de Herramientas,Ejes FM, Porta Estribos, Aletas, Riel para matracas, Suspensión Hendrickson Alta, Patines.
Germain #5 | [14 empty] | Plancha, Buchacas, Caja de Herramientas,Ejes FM, Porta Estribos, Aletas, Riel para matracas, Suspensión Hendrickson Alta, Patines.
Agustin Andrade #2 | [7 empty] | PAUSA | [6 empty] | Plancha, Caja de Herramientas,Ejes FM, Riel para matracas, Suspensión.
Uribe 42Ft. | [7 empty] | PAUSA | [6 empty] | Ejes FM, Riel para matracas, Suspensión, Patines.
Germain #4 | [7 empty] | PAUSA | [6 empty] | Ejes FM, Riel para matracas, 2 Suspensión Hendrickson Alta.
Germain #3 | [7 empty] | PAUSA
Germain #2 | [12 empty] | INCOMPLETO
Agustin Andrade #1
Maria de Jesus | [7 empty] | PAUSA | [6 empty] | Plancha, Suspensión FM, Patines HJ, Ejes FM.
Miguel Davila #2 | [14 empty] | Kit de aire, Kit de luz y Piso.
Miguel Davila #1 | [11 empty] | PROCESO |  |  | Kit de aire, Kit de luz y Piso.
Stock #2 | [12 empty] | INCOMPLETO |  | Kit de luz, Conexiones de aire.
Erick Mtz. (Stock #1) | [14 empty] | Kit de luz.
Venancio #2 40Ft. | [5 empty] | COMPLETO (Hasta este paso solicita el cliente).
Venancio #1 40Ft. | [5 empty] | COMPLETO (Hasta este paso solicita el cliente).
Germain #1 | [12 empty] | INCOMPLETO |  | Kit de aire, Kit de luz y Piso.
SHOTES #4 | [11 empty] | PAUSA |  |  | Matracas, Kit de Luz, Loderas, Topes, Bolsas de Retractil.
SHOTES #3 | [11 empty] | PAUSA |  |  | Kit de ABS 2 Ejes, Kit de Luz, Loderas, Gancho, Topes, Matracas.
SAN CHARBEL #1 | [14 empty] | "COMPLETO"
SAN CHARBEL #2 | [14 empty] | "COMPLETO"
SAN CHARBEL #3
SAN CHARBEL #4

## GONDOLA
PLAN DE PRODUCCION DE GONDOLAS
| FECHA: | 2026-09-07
EQUIPOS EN PRODUCCION:
CLIENTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO (ESTIMADA) | FASE I (CORTE) | FASE II (DISPOSITIVO) | FASE III (ARMADO DE BARAS) | FASE IV (JALON Y CAJONES PARA TINA) | FASE V (SUSPENSIÓN, EJES Y PATINES) | FASE VI (ACABADOS) | FASE VII (MONTADO DE TINA) | FASE VIII (ESCOREADO Y LAVADO) | FASE IX ( PRAIMER) | FASE X (PINTURA) | FASE XI (AIRE) | FASE XII (LUZ) | MATERIAL FALTANTE
ALFREDO SILVA (2 Ejes) #6 | [6 empty] | PAUSA | [7 empty] | Suspensión, ejes, Kit de aire, Kit de luz.
ALFREDO SILVA (2 Ejes) #7 | [6 empty] | PAUSA | [7 empty] | Suspensión, ejes, Kit de aire, Kit de luz.
JAIRO #1 | [6 empty] | PAUSA | [7 empty] | Suspensión, ejes, Kit de aire, Kit de luz.
ALFREDO SOTO
Chasis #2
Chasis #3
ENSAMBLE DE TINA
CLIENTE | FASE I (PISO Y VUELTAS LATERALES) | FASE II (CUELLOS Y PLACAS SUPERIORES) |  | FASE III (ENSAMBLE DE HSS PRINCIPAL) | FASE IV ENSAMBLE DE FRENTE Y HSS LATERAL) |  | FASE V (ENSAMBLE DE PORTERIAS) | FASE VI (COMPLEMENTOS) | FASE VII (RESOLDADO EXTERNO) | FASE VIII (RESOLDADO INTERNO) | FASE IX (ENSAMBLE DE PUERTA Y PLAFONERA) |  | FASE X (TERMINADOS) | MATERIAL FALTANTE
ALFREDO SILVA (2 Ejes) #6
ALFREDO SILVA (2 Ejes) #7
JAIRO #1
ALFREDO SOTO | [6 empty] | PAUSA
Chasis #2
Chasis #3

## DOLLY
PLAN DE PRODUCCION DE DOLLY
| FECHA: | 2026-09-07
EQUIPOS EN PRODUCCION:
CLIENTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | FASE I (ARMADO DE PUENTES) | FASE II (ARMADO DE CUADRO) | FASE III (PERCHAS Y PLATOS) | FASE IV (PORTALODERAS, LANZA) | FASE V (RETRACTIL, EJES) | FASE VI (ESCOREADO Y LAVADO) | FASE VII (PRIMER) | FASE VIII (PINTURA) | FASE IX (LUZ) | FASE X (AIRE) | OBSERVACIONES
Hector Acosta | [12 empty] | Sistema Retractil.
Zenon Vargas (Rifa) |  |  |  |  | PAUSA | [7 empty] | 2 Suspenciones, 2 Ejes, 1 Sistema Retractil
Cesar Valdez | [12 empty] | Kit de luz, Kit de aire.
Germain #1 | [12 empty] | Quinta rueda, Kit de luz, Kit de aire.
San Charbel #1 | [12 empty] | "COMPLETO"
San Charbel #2
Victor | [12 empty] | Kit de luz, Kit de aire.
Dolly Rojo #1
Agustin Andrade | [12 empty] | Lantas y marcado.
Miguel Davila | [6 empty] | PAUSA
Dolly tipo H |  |  |  | PROCESO

## TRAILA
PLAN DE PRODUCCION DE TRAILAS
| FECHA: | 2026-09-07
EQUIPOS EN PRODUCCION:
CLIENTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO (ESTIMADA) | FASE I (ARMADO DE CUADRO) | FASE II (ENSAMBLE DE TRABESAÑOS) | FASE III (ENSAMBLE DE EJES) | FASE IV (ENSAMBLE DE PASAMANOS) | FASE V (ENSAMBLE DE LANZA) | FASE VI (PUERTA O TAPA) | FASE VII (ACABADOS) | FASE VIII (PRIMER) | FASE IX (PINTURA) | FASE X (LUZ) | FASE XI (PISO) | MATERIAL FALTANTE
Genaro Zamora (Volteo) #2
Cuadro Armado
Caballos
Genaro Zamora (Volteo) #1 | [13 empty] | Falta de material
Alfredo Soto | [13 empty] | NIP
Genaro Zamora #2 | [13 empty] | NIP
Genaro Zamora #1 | [13 empty] | NIP